## 【監督記録簿】（参考様式－監４）甲
（参考様式－監４）甲
監督記録簿
（施工プロセスチェックリスト）
工事名
工事場所
工期
請負代金額
受注者 （工事）
受注者 （委託）
委託監理者

## 【監督記録簿】（参考様式－監４）乙－1～4
（参考様式－監４）乙－１
施工プロセスチェックリスト（監督記録簿）
（１／４）
１． | 技術者
２． | 一次下請負総額 |  | 千円
1) 「施工プロセス」チェックリストは、標準仕様書、契約約款等に基づき、施工に必要なプロセスが適切に管理されているかを委託監理者が確認する。
2) チェック欄には書類若しくは現場等で確認した月日を、その内容が適切であれば□にレマークを記入する(必要に応じて指示事項等を記入してもよい)。備考欄には指示事項、是正状況、取り組み状況等を記入する。
3) 用語の定義について 契約後：当初契約後、変更後：工期内に行う契約変更後とする。
4) 施工体制の把握表を兼ねている。備考欄①から⑩までのチェックにより把握する。なお、③から⑥までについては所見があれば乙－４所見欄に記載する。
5) 上記「1. 技術者」の箇所は、「1. 監理技術者」又は「1. 主任技術者」とし、右の部分に氏名を記載する。
考査項目 | 細 別 | 確認項目 | チェックリスト一覧表 （チェックの目安） | チェック欄（指示事項等） | [13 empty] | 備 考
|  |  |  | 着手前 | 施 工 中 | [11 empty] | 完成時
１施工体制 | Ⅰ施工体制一般 | ○品質・安全管理体制 | ・品質及び安全計画に見合う管理体制が確立されている。 （施工計画書提出時） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ○建設業退職金共済制度 | ・掛金収納書の写しを契約締結後１か月以内に提出した。 （契約後、増額変更後） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・建設業退職金共済証紙の配布を受け払い簿等により適切に管理している。 （施工中適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  | 当面現場代理人に口頭確認
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を現場に掲示している。 （施工中１回程度） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  | 施工体制把握⑨ 建退共制度に関する掲示
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ○労働保険関係成立票 | ・労災保険関係成立票を工事現場の見やすい場所に掲示している。 （施工中１回程度） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  | 施工体制把握⑩ 労災保険に関する掲示
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ○建設業許可標識 | ・建設業法に定められた標識を正しく記載し、公衆の見やすい場所に設置している。（全ての下請業者を含む。） （施工中１回程度） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  | 施工体制把握⑧ 建設業許可を示す標識
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ○施工体制台帳、施工体系図又は作業分担に関する資料 | ・施工体制台帳及び施工体系図を現場に備え付け、かつ、同一のものを提出した。 （施工時の当初、変更時） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  | 施工体制把握④ 施工体制台帳
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・施工体制台帳に下請負契約書等（写）（再下請業者を含む。）を添付している。 （施工時の当初、変更時） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  | 施工体制把握⑥ 施工体制の把握
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・施工体制台帳の「健康保険等の加入状況」欄に「加入」又は「適用除外」と記載している。 （施工時の当初、変更時） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  | 施工体制把握④ 施工体制台帳
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・施工体系図を現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲げている。 （施工時の当初、変更時） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  | 施工体制把握⑤ 施工体系図
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・施工体系図又は下請負人通知書等に記載されている業者のみが作業している。 （施工時 １回／月程度） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  | 施工体制把握⑤
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・施工体系図に記載されている主任技術者及び施工計画書に記載されている技術者が本人である。 （施工時の当初、変更時） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  | 施工体制把握⑤
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与している。（下請工事がある全ての工事に適用する。） （施工時の当初、変更時） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
（参考様式－監４）乙－２
施工プロセスチェックリスト（監督記録簿）
（２／４）
考査項目 | 細 別 | 確認項目 | チェックリスト一覧表 （チェックの目安） | チェック欄（指示事項等） | [13 empty] | 備 考
|  |  |  | 着手前 | 施 工 中 | [11 empty] | 完成時
１施工体制 | Ⅱ配置技術者／現場代理人／監理技術者／主任技術者 | ○工事実績情報 | ・事前に担当監督員の確認を受け、契約締結後等の10日以内(祝日を除く。)に登録機関に申請し、登録されることを証明する資料を、委託監理者に提出した。 （契約後、変更後、完成時） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | 施工体制把握⑦ 工事実績情報の登録の把握 工事実績情報が適正かつ期限内に登録されているかを把握。
|  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ○現場代理人 | ・現場に常駐している。 (施工中 １回／月程度) |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・担当監督員への通知、報告、申出等を書面で行っている。 （施工中適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ○監理技術者（主任技術者）の専任制等 | ・技術者としての要件が資格者証等により確認できた。 （着手前） | （ ／ ） | [13 empty] | 施工体制把握① 監理技術者資格者証の把握 監理技術者から携帯している監理技術者証を提示させる。（会社名、工種区分、期限、裏書等の確認）
□
|  |  | ・配置予定技術者又は現場代理人等通知書等に記載されている技術者が本人と同一であった。 （着手前） | （ ／ ） | [13 empty] | 施工体制把握② 同一性の把握 施工体制台帳に記載された監理技術者及び監理技術者証に記載された技術者名が同一であることを確認。（運転免許証等による）
□
|  |  | ・工事実績情報登録において重複が無く、現場に専任している。（専任義務は建築一式工事7,000万円以上、その他工事3,500万円以上） (施工中 １回／月程度) |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | 施工体制把握③ 専任の把握
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・施工計画や工事に係る工程、技術的事項を把握し、主体的に係わっていた。 (施工中、打合せ時) |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ○専門技術者の配置 | ・専門技術者を選任し、配置している。 （施工計画時、施工中適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ○作業主任者の選任 | ・作業主任者を選任し、配置している。 （施工計画時、施工中適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ○下請負人の把握 | ・下請負者が名古屋市の工事指名競争参加資格者である場合には、指名停止期間中でない。 （施工中適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
２施工状況 | Ⅰ施工管理 | ○設計図書の照査等 | ・契約約款第17条第１条第１号から第５号に係わる設計図書の照査を行っている。 （着手前、施工中適宜） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・現場との相違事実がある場合、その事実が確認できる資料を書面により提出して確認を受けた。 （着手前、施工中適宜） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ○施工計画書 | ・施工に先立ち、設計図書等の内容を反映したものを提出した。 （着手前、変更時） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・記載内容と現場施工方法が一致している。 （施工中適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
（参考様式－監４）乙－３
施工プロセスチェックリスト（監督記録簿）
（３／４）
考査項目 | 細 別 | 確認項目 | チェックリスト一覧表 （チェックの目安） | チェック欄（指示事項等） | [13 empty] | 備 考
|  |  |  | 着手前 | 施 工 中 | [11 empty] | 完成時
２施工状況 | Ⅰ施工管理 | ○施工管理 ・建築材料、機材の管理 | ・建築材料、機材に関する資料の整理及び確認がなされている。 （施工中適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ・出来形、品質管理 | ・日常の出来形、品質管理が適時、的確に行われている。 （施工中適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ○建設副産物及び建設廃棄物 | ・受注者は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）により適正に処理されていることを確認し、委託監理者に提示した。 （施工中適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め提出した。 （施工中適宜） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| Ⅱ工程管理 | ○工程管理 | ・施工前に各種工程表を提出している。 （着手前、施工中適宜） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・工程の把握に努め、必要に応じ、フォローアップを行っている。 （施工中適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| Ⅲ安全対策 | ○安全活動 | ・災害防止協議会等を設置し、活動の記録がある。 （施工中適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・店社パトロールを実施し、記録がある。 （施工中１回／月程度） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・安全教育、訓練等を実施し、記録がある。 （施工中適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・安全巡視、TBM、KY等を実施し、記録がある。 （施工中適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・新規入場者教育を実施し、記録がある。 （施工中適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ○仮設備点検等 | ・過積載防止対策を実施し、記録がある。 （施工中適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・機械・車両等点検整備等を実施し、記録がある。 （施工中１回／月程度） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・重機操作時安全点検を実施し、記録等がある。 （施工中適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・山留め、仮締切等の点検等を実施し、管理の記録がある。 （施工中適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・足場、支保工の組立て完了時・使用中の点検を実施し、管理の記録がある。 （施工中適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| Ⅳ対外関係 | ○関係機関等 | ・関係官公署等の関係機関との調整等を実施し、記録がある。 （施工中適宜） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・近隣住民・所管局等との調整等を実施し、記録がある。 （施工中適宜） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・関連工事等との調整等を実施し、記録がある。 （施工中適宜） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
（参考様式－監４）乙－４
（４／４）
施工体制の把握による所見
施工体制把握③（専任の把握）［１（回／月）程度］
施工体制把握④（施工体制台帳）［当初及び変更時］
施工体制把握⑤（施工体系図）［１（回／月）程度］
施工体制把握⑥（施工体制の把握）［工事中１回以上（工事初期等）］
監督記録